Construction d’un projet EDD/ E3D inter établissement sur le thème de la biodiversité

**Projet La Duch’Mobil**

Formation du 27 janvier 2020 : De l’Ecole au Lycée, accompagner la démarche E3D

Formateurs : Anthony Charles et Eliane Cognard

Participants à l’atelier :

Emmanuelle Larmaraud - Professeur d’anglais - Lycée La Martinière Duchère, Yvette Lathuilière - Conseillère pédagogique premier degré, Latifé Gashi et Noah Müller-Châtaigne - Eco-délégués 2de - Lycée La Martinière Duchère

Pilote : Noah Müller Châtaigne

**Comment l’EDD, et la démarche E3D peuvent-elles favoriser la continuité des apprentissages de l’école au lycée ?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Faire quoi ?**  (Action à détailler) | **Comment ?**  (Modalités, étapes à détailler) | **Qui s’en occupe ?**  (En veillant à une implication pluricatégorielle) | **Avec qui ?**  (à qui est destinée l’action ? Y a-t-il des partenaires extérieurs ?) | **Quand et où ?**  (Trimestres ou temps d’actions, planning, lieux) | **Quels besoins ?**  (Matériel, conseil, communication, budget prévisionnel…) |
| Mettre en place d’un garage à vélos et de casiers à trottinettes destinés aux élèves  Développer le covoiturage pour les étudiants et les personnels | 4 étapes :   1. Sondage (via l’ENT) pour définir les besoins des élèves / des étudiants / du personnel 2. Rédaction d’une charte ou d’un éco-code 3. Diffusion de l’information via le site du lycée + intervention des éco-délégués dans chaque classe 4. Tableau d’affichage pour rendre compte de la qualité de l’air en lien avec l’installation d’une station météo | Elèves entraînés par les éco-délégués  Mobilisation des professeurs principaux de chaque classe  Personnel du lycée (enseignants / CPE, intendance / administration / agents) | Cette action s’adresse à tous les usages du lycée  Pôle financement en lien avec le service d’intendance et les agents | Mise en place à la rentrée 2020  Concertation à partir de février 2019  Information à la prochaine réunion du COPIL avec les éco-délégués  Lancement du sondage auprès des élèves et du personnel courant mars 2019  Avril-Mai 2019 : Rendez-vous avec l’administration et l’intendance : montage du dossier de financement | Définir le lieu pour le garage à vélos et les casiers à trottinettes  Construction du auvent (matériaux à définir et/ou à récupérer : palettes)  Installation des râteliers  Prévoir l’installation d’une caméra de vidéo-surveillance  Prévoir l’installation de capteurs pour la qualité de l’air couplé à une station météo |
| En vrac :   * Quelques pistes et réflexions   + - A mettre en phase avec les programmes disciplinaires, les différents parcours pédagogiques de l’élèves notamment le parcours santé     - A organiser pour envisager une continuité dans les apprentissages | | | | | |
| Autre : Nécessité d’une deuxième journée de formation l’an prochain | | | | | |